- Государственное общеобразовательное учреждение

- средняя общеобразовательная школа

- пгт Оричи Кировской области

|  | УТВЕРЖДЕНО Директор ГОУ СОШ пгт Оричи Кировской области _________ Ожегина Л.Л. Приказ № ___________ от «___» __________ 2011 г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА  ИНФОРМАТИЗАЦИИ

ГОУ СОШ пгт Оричи Кировской области

на 2011 –2013 гг.

Оричи 2011

Паспорт программы

| Наименование Программы | «Программа информатизации Государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школыпгт Оричи Кировской области на 2011-2013 годы». |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы (нормативно-правовая база) | - Концепция областной целевой программы «Развитие образования Кировской области» на 2010 - 2012 гг. - «План действий по модернизации общего образования в Кировской области на 2011 – 2015 годы» - Областная целевая программа « Развитие образования Кировской области» на 2011 г. - Областная целевая программа «Дети Кировской области» на 2010 – 2011гг. |
| Разработчик Программы | Администрация ГОУ СОШ пгт Оричи Кировской области |
| Цель программы | Создание единой образовательной информационной среды: учебной, педагогической, управленческой и обслуживающей деятельности школы, где ведущую роль играют информационно-коммуникационные технологии, позволяющие повысить качество и доступность образовательного процесса, наиболее полно развить способности учащихся, удовлетворить их потребности и подготовить к будущей самостоятельной жизни, а также разрешить проблемы, возникающие в развитии школы. |
| Задачи программы | - создание единого информационного пространства школы; - обеспечить реализацию связей и взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса, между школьной информационной образовательной средой и внешним информационным пространством; - использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и активизации учебного процесса; - совершенствование ИКТ-компетентности работников школы; - постепенный переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий в учебно-воспитательном процессе; - создание условий для воспитания у учащихся информационной культуры, адекватной современному уровню развития информационных технологий; - создание информационного пространства школы с внедрением компьютерных технологий в информационно-управленческую деятельность школы; - автоматизация делопроизводства и ведения документации внутри учебного заведения; - создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство. - разработка собственных обучающих ресурсов |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации программы: 2011-2013 годы. Первый этап - 2011 г. Второй этап - 2012 г. Третий этап – 2013 г. |
| Основные направления | - Формирование компетентности всех участников образовательного процесса в области ИКТ. - Дальнейшее совершенствование материально – технической базы. - Внедрение в образовательный процесс современных педагогических, информационно-коммуникационных и сетевых технологий. - Внедрение в работу администрации школы автоматизации процессов управления школой - Создание условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы - Создание единого информационного пространства школы; |
| Исполнители | Педагогический коллектив ГОУ СОШ пгт Оричи Кировской области: научно-методический совет, методические объединения учителей- предметников, временные творческие коллективы, администрация школы, библиотекарь, лаборант кабинета информатики. |
| Источники финансирования программы | Бюджет. Внебюджетные средства. Участие в грантах и конкурсах. |
| Ожидаемые результаты программы | 1.ИКТ-компетентность всех участников образовательного процесса 2. Повышение качества образования за счет его модернизации на основе использования ИКТ. 3. Автоматизация процессов управления школой на основе АРМ. 4. Повышение потенциала педагогического коллектива, способного к гибкости, мобильности, быстроте реакции на изменения социального заказа. 5. Создание единого информационного пространства школы. |
| Система организации контроля исполнения Программы | -Координационное и организационное обеспечение реализации Программы осуществляют директор и заместитель директора по УВР. -Информацию о ходе выполнения Программы предоставляет заместитель директора по УВР (информатизации) на административных советах, педагогических советах. -Заместитель директора по УВР (информатизации) готовит аналитические отчеты по данному направлению каждое полугодие. -Директор отчитывается о расходовании финансовых средств по реализации Программы ежегодно Совету школы и педагогическому совету. |

#### Пояснительная записка

За последние десять лет произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. На данном этапе школа должна стремиться развить личность и интеллект ученика в такой степени, чтобы ее выпускник был способен не только самостоятельно находить и усваивать готовую информацию, но и креативно мыслить.

Программа информатизации  школы рассчитана на 3 года и включает в себя 5 основных  направлений:

- Формирование компетентности всех участников образовательного

процесса в области ИКТ.

- Дальнейшее  совершенствование материально – технической базы.

- Внедрение в работу администрации школы автоматизации процессов управления школой

- Создание условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы

- Создание единого информационного  пространства  школы;

Программа направлена на  освоение участниками образовательного процесса  информационных технологий и использование их в практической деятельности с целью повышения  качества образования.

Реализация данной программы позволит эффективно  организовать учебный процесс, опираясь на последние достижения науки и техники, анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее   участника  в  процессе обучения, выявлять уровень эффективности внедрения информационных технологий в образовательный процесс.

Программа включает организацию деятельности, направленную на теоретическую и практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения информационных технологий.

Программой предусмотрен на всех этапах  работы  компьютерный мониторинг обученности, качества образования, создание информационного банка из опыта работы с новыми информационными технологиями, компьютерное тестирование и использование мультимедийной техники на школьных и районных мероприятиях, создание компьютерных картотек образовательных программ.

Кроме того, предусмотрена диагностика, анализ результатов и обеспечение необходимой коррекционной работы, социально-психологическое сопровождение, применение информационных технологий в работе с одаренными детьми и широкое использование образовательных Internet – ресурсов.

Основные характеристики и специфика государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школыпгтОричиКировскойобласти

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школапгт Оричи Кировскойобласти на 01.01.2011 г. имеет общее число учащихся – 496 человек. В разрезе шести последних лет численный состав обучающихся по образовательным ступеням выглядит следующим образом:

| Учебный год | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во кл. | 25 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 |  |
| I ступень | 155 | 165 | 188 | 192 | 212 | 231 | ---------- |
| II ступень | 285 | 247 | 244 | 241 | 234 | 223 |  |
| III ступень | 72 | 74 | 65 | 46 | 51 | 73 |  |
| Всего уч-ся | 511 | 486 | 497 | 479 | 497 | 527 |  |

Основной особенностью школы является отсутствие с 1 сентября 2010 года I ступени образования в связи с реструктуризацией школ поселка. В то же время, на III ступени образования обучаются не только дети, проживающие в поселке, но и близлежащих территорий.  Для данной категории обучающихся доставка в школу осуществляется школьным и рейсовым автобусами. Остается проблемой посещение школы учащимися, проживающими на отдаленных территориях, где автобусное сообщение является нерегулярным, дети не имеют возможности посещать школу регулярно.

Для повышения престижа школы, сохранения контингента обучающихся на третьей образовательной ступени необходимо создать в школе   все условия для получения качественного образования. Одним из важнейших  условий является комплектование кадров высококвалифицированными специалистами, что с одной стороны возможно так же лишь при создании благоприятных условий для работы (материальная база, техническое оснащение, организация качественной методической поддержки и др.)

В сложившихся условиях и на основании вышеизложенного, административная команда школы видит решение перечисленных проблем в активном внедрении в работу школы передовых информационных технологий, техническое оснащение образовательного процесса современными электронными средствами обучения, доступ к информационным образовательным ресурсам, в создании условий для организации дистанционного обучения.

Создание условий для внедрения и развития информационных технологий должно стать первоочередной задачей, решение которой позволит решить ряд наиболее острых проблем:

- Значительно повысить уровень качества знаний обучающихся;

- Поднять престиж школы на должный уровень и обеспечить равные условия конкуренции с другими школами;

- Сделать доступным для каждого обучающегося качественное образование, в соответствии с индивидуальными потребностями;

- Сохранить контингент учащихся на третьей образовательной ступени, что позволит сократить расходы родителей на обучение детей, тем самым обеспечит выполнение гарантий на получение качественного, бесплатного, общедоступного среднего образования всеми учащимися;

- Стабилизировать педагогический коллектив, способствовать повышению его профессионализма, обеспечивая условия для развития творческого потенциала и педагогического роста каждого педагога.

Характеристика среды реализации Программы информатизации.

В настоящее время (на 01.01.2011 г.) в школе используются  40 компьютеров, из них 1 ноутбук. Из общего числа компьютеров 13 машин используются в компьютерном классе, 6– на рабочих местах администрации, 1 – психолог,1 – рабочее место библиотекаря, 1 – в актовом зале, 1 – в пионерской комнате,1 – в библиотеке, 1 – сервер,14 – в кабинетах:русского языка и литературы(3), иностранного языка(2), биологии, физики, истории, химии,  МХК, математики(2), географии, автокласс и 1 –ноутбук.

В школе есть 18 принтеров , из них 7 – в кабинетах, 5 – администрация, 1- психолог, 1- библиотека, 1 – автокласс, 1 пионерская комната, 1 – общего пользования в учительской, работу которых контролируют  зам. директора по ХЧ,  и зам. директора по учебно-воспитательной работе,

В школе 6мультимедийных проекторов с экранами (МХК, химия, биология, рус.яз, автокласс, актовый зал),  2 из них могут использоваться в разных учебных кабинетах.  В 1 кабинете русского языка  - плазма ТВ.  Все компьютеры объединены в школьную локальную сеть. Обеспечен постоянный доступ  в  Интернет.

Техническую поддержку средств ИКТ осуществляет  лаборант кабинета  информатики.

Методическую поддержку использования ИКТ учителями организует зам. диретора по УВР, учитель по ОИВТ.       В школьной библиотеке имеется медиатекаобучающих программ, цифровых энциклопедий и другие цифровые учебные материалов по различным предметам.

Многие учителя уже осознают необходимость приобретения ПК и его использования в профессиональной деятельности. Тем не менее, имея большую учебную загруженность, немногие учителя – предметники и классные руководители в своей деятельности применяют проектные технологии. Открытым остается вопрос  о готовности педагогов к применению информационно-коммуникационных технологий низок процент ИКТ- компетентности, поэтому педагоги-предметники редко применяют свои знания и умения в практической деятельности (или совсем их  не используют). Проводится работа по внедрению новых информационных технологий в  управление школой.

Ключевые проблемы,

на решение которых направлена программа информатизации  школы

| Проблемы | Причины возникновения проблем | Пути решения проблем |
| --- | --- | --- |
| Наличие группы педагогов, практически не владеющих компьютером | -отсутствие компьютера на рабочем месте, дома; -пенсионный и предпенсионный возраст; -не прошли обучение на курсах. | - открытие мультимедийных классов; - обучение учителей внутри школы - обучение учителей на курсах КИПК и ПРО |
| Наличие группы педагогов, обученных ИКТ, но не применяющих их в работе | -отсутствие компьютера на рабочем месте -Низкая мотивация в использовании ИКТ в учебной деятельности. -Отсутствие ЦОР, соответствующих учебникам и учебным программам. | -Выработка системы мотивации у педагогов к применению ИКТ, -Приобретение сертифицированных цифровых образовательных ресурсов, соответствующих УМК по предметам. |
| Нерациональное использование отдельными педагогами средств ИКТ, однотипные формы использования. | Недостаточный уровень информационной культуры отдельных педагогов. | Оказание методического сопровождения педагогов через посещение и анализ уроков, участие в семинарах по обмену опытом, работу творческих групп. |
| Низкий уровень участия учащихся и учителей школы в дистанционных образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах, дистанционном обучении. | -Непонимание отдельными учителями сути нового качества образования. -Отсутствие системы стимулирования творческой деятельности учителей и учащихся. | -Разработка Положения о стимулировании творческой деятельности педагогов и учащихся. -Ведение «портфолио» как системы достижений педагогов и учащихся. |
| Не достаточно отработан механизм использования Интернет в учебной деятельности. | Низкий уровень навыков работы в сети Интернет у учащихся и педагогов, отсутствие опыта использования в учебной деятельности. | Проведение образовательных семинаров по вопросу: «Ресурсы Интернет и их использование в учебной деятельности». |
| Не достаточно задействован потенциал родителей в формировании информационной культуры учащихся (использование ресурсов домашних компьютеров, обучение на дому, информирование через школьный сайт). | -Не включенность родителей в дела и направления работы школы по соданию единого информационного пространства, -низкий уровень информационной культуры многих родителей; -недостатки сайта школы | -Развитие и поддержка сайта школы, -электронный классный журнал, -педагогические консультации на сайте школы. - создание форума на сайте |

Сроки и этапыреализации

Программа рассчитана на реализацию в течение трех лет, с 2011 по 2013 год и включает в себя три основных этапа:

| I этап – 2011 год | - Оборудование и открытие мультимедийных классов для работы учителей-предметников с электронными учебными материалами (не менее 4-х); - обновление и модернизация компьютерного класса с выделением рабочих мест «свободного доступа» для педагогов и учащихся; - приобретение интерактивных досок (не менее одной – на каждую образовательную ступень); - оборудование в читальном зале школьной библиотеки рабочих мест «свободного доступа» для работы педагогов и учащихся с программными продуктами, ресурсами Интернет, электронными учебными материалами, электронными средствами информационно-технологической поддержки и развития учебного процесса; - завершить создание общешкольной локальной сети; - использование информационных технологий для активизации учебного процесса; - разработка плана подготовки педагогических и руководящих кадров к работе с информационными технологиями в организации образовательного процесса; - накопление опыта использования ИКТ на школьном уроке. - развитие и поддержка школьного сайта в Интернет; - разработка личных страниц преподавателей на сайте ОУ, либо персональных сайтов учителей-предметников; - пополнение и развитие школьноймедиатеки; - Переход к работе в штатном режиме с ЭКЖ. |
| --- | --- |
| II этап – 2012 год | - Оборудование и открытие мультимедийных классов для работы учителей-предметников с электронными учебными материалами (не менее 5-и); - приобретение интерактивных досок (не менее 2-х штук); - оборудование и открытие второго компьютерного класса; - переподготовка педагогических кадров; - накопление опыта использования ИКТ на школьном уроке. - пополнение и развитие школьноймедиатеки; - развитие и поддержка школьного сайта в Интернет; - разработка личных страниц преподавателей на сайте ОУ, либо персональных сайтов учителей-предметников; |
| III этап – 2013 год | - Оборудование и открытие мультимедийных классов для работы учителей-предметников с электронными учебными материалами (не менее 5-и); - Обновление средств информатизации в школе; - приобретение интерактивных досок (не менее 2-х штук); - переподготовка педагогических кадров; - Обобщение и распространение опыта использования ИКТ-технологий в учебно-воспитательном процессе. - создание условий для организации дистанционного обучения учащихся; - пополнение и развитие школьноймедиатеки; - развитие и поддержка школьного сайта в Интернет; - разработка личных страниц преподавателей на сайте ОУ, либо персональных сайтов учителей-предметников; |

Прогнозируемый результат (идеальная модель)

Модель образовательного учреждения (идеальная форма), сформировавшаяся в результате реализации «Программы информатизации государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы пгт Оричи Кировской области на период с 2011 по 2013 год», должна выглядеть следующим образом:

- В школе сформировано единое информационно-образовательное пространство, объединенное единой локальной сетью;

- В школьную локальную сеть входят: автоматизированное рабочее место: директора, заместителей по УВР, ВР, ИКТ, психолога, социального педагога, школьного библиотекаря, компьютерный класс, читальный зал, 22 мультимедийных (предметных) класса, пять предметных кабинетов оборудованы интерактивными досками;

- Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа пгт Оричи Кировской области интегрировано в единое информационное пространство системы образования Оричевского района, Западного образовательного округа, города Кирова;

- Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа пгт Оричи Кировской области имеет выход в Интернет, к информационным ресурсам Российского образовательного  портала, имеет возможность осуществлять дистанционное образование;

- Компьютерная техника работает в режиме максимального использования ее технических ресурсов, позволяющем:

  - изучать информатику и информационные технологии на всех ступенях обучения,

  - осуществлять работу компьютерных классов в режиме «свободного доступа», по установленному графику;

  - автоматизировать труд административной команды и педагогического коллектива, формирование и наполнение базы данных « АВЕРС: Директор», «АВЕРС: Электронный классный журнал», «АВЕРС: Расписание»,

  - внедрить и начать использование систем Автоматизированного  электронного тестирования, что позволит повысить качество образования;

  - сделать информационно-образовательные ресурсы Интернет,  Российского образовательного  портала общедоступными для всех категорий обучающихся и педагогов;

  - обеспечить через сетевого методиста необходимую методическую поддержку всем членам педагогического коллектива.

Система программных мероприятий

Направления деятельности участников образовательного процесса.
Под участниками образовательного процесса следует понимать следующие устойчивые группы: администрация (директор, его заместители), педагоги (классные руководители, учителя - предметники), обучающиеся (независимо от параллели, класса и возраста), родители.

Приоритетные направления деятельности администрации

- электронный документооборот;

- проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных технологий в образовательный процесс;

- электронная база педагогических кадров;

- электронная база по учащимся;

- поддержка школьного сайта, размещение на сайте школы локальных документов образовательного учреждения.

Приоритетные направления деятельности учителя

- ознакомление учителей-предметников с медиатекой школы, в том числе со вновь поступившими цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР);

- использование информационных ресурсов сети Интернет в организации познавательной деятельности школьников на уроке;

- использование Интернет -ресурсов в работе предметных  методических объединений и осознание Интернет-технологии как части общей информационной культуры учителя;

- дистанционное образование, повышение квалификации

- внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные этапы традиционного урока в средней и старшей школах;

- проведение педагогических советов, посвященных проблемам и процессу информатизации в школе;

- проведение учителями-предметниками учебных занятий с использованием ЦОР, интегрированных уроков (информатика + …);

- разработка собственного программного обеспечения, продолжение формирования и использования медиатеки.

Приоритетные направления деятельности ученика

- использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования;

- дистанционное обучение;

- компьютерные технологии для подготовки к уроку, внеклассному мероприятию;

- тренировочное тестирование по программе ГИА и ЕГЭ;

- дистанционные обучающие олимпиады и конкурсы;

- оказание информационных услуг учащимся и их родителям.

## Приоритетные направления деятельности  родителя

- Освоение курсов информационной  грамотности

- Получение  информации  о расписании учебных занятий; о проводимых  школьных

мероприятиях и их результатах через сайт школы

- Интернет общение с руководством школы и учителями на форуме сайта

- Интернет - знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса

Виды деятельности по реализации Программы.

Уровень и культура использования вычислительной техники определяет степень информатизации любого учреждения, в том числе и школы, его готовность к жизни в информационном веке. Для эффективного использования имеющейся компьютерной базы и программного обеспечения на этапе реализации настоящей программы школы необходимо:

- Провести соответствующую научно-методическую работу в коллективе.

- Рассмотреть вопрос о доплатах учителям, активно участвующим в сетевой работе, утвердив ее в  положении о доплатах

- Организовать работу школьной команды.

- Обеспечить  учащимся  и  педагогам доступ к  компьютерам и  широкому диапазону

современного программного обеспечения для  индивидуальной  работы во  внеурочное  время.

- Привлечь сотрудников школы и  руководство к  использованию  компьютеров в  своей  работе.

- Продолжать работу с преподавателями  желающими применять компьютеры для  преподавания своих  дисциплин. Обучить  желающих  основам  компьютерной  грамотности.

- Наполнить содержанием  WEB-страницы  школьного  сайта и следить  за  регулярным  обновлением сайта.

- Привлекать классных руководителей для  заполнения  Web-страницы: «Журнал  успеваемости учеников» на  школьном  сайте.

- Привлекать школьников для своевременного  заполнения WEB-страницы: «Стенгазеты школы».

- Создание единой информационно - образовательной среды школы.

- Организация исследовательской, реферативной и презентационной деятельности школьников с применением ИКТ.

Приложение 1.Основные мероприятия Программы

| Формирование ИКТ-компетентности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия |  | сроки |  | ответственные |
| 1 | Составление плана работы на учебный год |  | Сентябрь |  | Зам. директора по УВР, ИКТ, тьюторы |
| 2 | Курсовая подготовка по ИКТ для педагогов школы |  | По расписанию |  | Зам. директора по УВР, ИКТ, тьюторы |
| 3 | Проведение уроков с использованием ИКТ |  | В течение года |  | Учителя-предметники |
| 4 | Создание и использование мультимедийной продукции в образовательном процессе |  | Постоянно |  | Учителя -предметники |
| 5 | Использование компьютеризации и ресурсов Internet для проведения интегрированных уроков |  | Постоянно |  | Учителя-предметники Зам. дир. по ИКТ |
| 6 | Обеспечение массового доступа к информационным образовательным ресурсам для всех групп пользователей |  | В течение года |  | Зам. директора по УВР, ИКТ, тьюторы |
| 7 | Использование в образовательном процессе электронных учебников и создание собственных ЦОР |  | В течение года |  | Учителя-предметники |
| 8 | Использование информационных технологий при проведении уроков, внеклассных мероприятий, родительских собраний, конференций и т.д. |  | В течение года |  | Учителя-предметники |
| 9 | Введение в практику работы компьютерного тестирования учащихся по подготовке к ЕГЭ |  | По мере надобности |  | Зам. директора по УВР, учителя-предметники |
| 10 | Разработка и реализация ученических проектов с использованием ИКТ |  | В течение года |  | Учителя-предметники Зам. дир. по ИКТ |
| 11 | Проведение мастер-классов для учителей школы по использованию информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательной деятельности |  | По плану МО |  | Зам. директора по УВР, Руководители МО |
| 12 | Заседания «круглого стола». Обмен опытом работы на заседаниях МО учителей-предметников |  | 1 раз в триместр |  | Руководители МО |
| 13 | Систематическое обновление и поддержка сайта школы |  | В течение года |  | Администратор сайта |
| 14 | Использование ИКТ в школьной оформительской деятельности (выпуск школьной газеты в печатном и электронном виде) |  | В течение года |  | Зам. директора по ВР |
| 15 | Консультирование по организации поиска материалов к урокам для учителей и учащихся (ЦОР, Интернет) |  | В течение года |  | Учителя информатики Зам. дир. по ИКТ |
| 16 | Использование мультимедийной техники на школьных и районных мероприятиях |  | В течение года |  | Организатор мероприятия |
| 17 | Использование компьютерного класса для проведения интегрированных уроков, факультативных занятий, профессионального обучения, кружковой работы |  | В течение года |  | Учитель ОИВТ, учителя-предметники |
| Реализация дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в дистанционных олимпиадах и проектах по различным предметам | По расписанию |  | Зам. директора по УВР |  |
| 2 | Обучение на дистанционных курсах | По расписанию |  | Зам. директора по УВР |  |
| 3 | Участие в телекоммуникационных конкурсах, фестивалях, форумах, проектах сети Интернет (Летописи.ru, Вики-Вики) | В течение года |  | Учителя-предметники Зам. дир. по ИКТ Зам. дир. по УВР |  |
| 4 | Участие в Интернет-фестивале педагогических идей «Открытый урок» и др. | 1 полугодие |  | Учителя-предметники |  |
| 5 | Участие в районных, областных, Всероссийских конкурсах, семинарах, конференциях с использованием информационных технологий | В течение года |  | Учителя-предметники Зам. дир. по УВР Зам. дир. по ИКТ |  |
| Автоматизация управленческой деятельности в школе |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение программных средств автоматизации всех видов управленческой деятельности и создание системы компьютерного документооборота в школе. | 1 полугодие |  | Зам. директора по УВР и ИКТ |  |
| 2 | Обновление базы данных по педагогическим кадрам | сентябрь |  | Директор .Секретарь |  |
| 3 | Ведение карт повышения квалификации учителей | В течение года |  | Зам.директора по УВР |  |
| 4 | Компьютерный мониторинг качества образования | 1 раз в триместр |  | Зам.директора по УВР |  |
| 5 | Мониторинг деятельности учителя: создание личного информационного пространства (тематич. планирование, индивидуальный план) | В течение года |  | Учителя-предметники |  |
| 6 | Размещение нормативной базы данных в электронном варианте на сайте школы | Сентябрь, октябрь |  | Администрация Администратор сайта |  |
| 7 | Создание компьютерной базы данных по социально-психологическому сопровождению | В течение года |  | Социальный педагог Психолог |  |
| 8 | Использование в работе школы электронной почты | Постоянно |  | Администрация |  |
| 9 | Обновление и пополнение фонда школьноймедиатеки | В течение года |  | Библиотекарь |  |
| 10 | Мониторинг ИКТ-компетентности учащихся, педагогов школы | Май |  | Зам. директора по ИКТ |  |
| 11 | Создание в школе копилки уроков с использованием ИКТ. Обобщение и распространение опыта проведения таких уроков | В течение года |  | Учителя-предметники, Зам. дир. по УВР и ИКТ |  |
| 12 | Анализ и оценка эффективности реализации Программы | Май-июнь |  | Администрация Зам. дир. по ИКТ |  |
| 13 | Мониторинг по изучению качества реализации Программы информатизации школы | Май-июнь |  | Администрация Зам. дир. по ИКТ |  |
| 14 | Занятия групп «Информационные технологии в деятельности учителя-предметника». | В течение года |  | Зам.дир. по ИКТ |  |
| 15 | Архивирование важной информации и документов | В течение года |  | Лаборант кабинформ |  |
| Совершенствование материально – технической базы. |  |  |  |  |  |
| 1 | Пополнение и обновление материально-технической базы информатизации | В течение года |  | Директор школы |  |
| 2 | Пополнение компьютерных картотек образовательных программ | В течение года |  | Библиотекарь |  |
| 3 | Пополнение интернет-ресурсов школьной библиотеки | В течение года |  | Библиотекарь |  |
| 4 | Поддержка сайта школы и форума в интернете | В течение года |  | Администратор сайта |  |
| 5 | Заседания творческой группы по программе информатизации | 1 раз в триместр |  | Директор школы Зам.дир. по УВР, ИКТ |  |
| 6 | Конференция по результатам информатизации учреждения | Ежегодно, август |  | Директор школы Зам.дир. по ИКТ |  |

Приложение 2

Список   электронных учебных пособий

в ГОУ СОШ пгт Оричи

| Предмет | Название пособия | Класс | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мультимедийные учебные пособия |  |  |  |  |
| Русский язык | Русский язык | 1-11 |  | 1 диск |
|  | Русский язык - репетитор |  |  | 1 диск |
|  | Уроки русского языка 8-9 класс Кирилла и Мефодия | 8-9 |  | 1 диск |
|  | Ткаченко Н. Грамматика русского языка. -2007 |  |  | 1 диск |
|  | Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка | 1-11 |  | 1 диск |
|  | Разумовская М.М. Русский язык 8: электр. учеб. издание. - 2010 | 8 |  | 1 диск |
|  | Русский язык 7: приложение к учебнику Разумовской М. М. - 2008 | 7 |  | 1 диск |
|  | Обучающая программа-тренажер по русскому языку: 4000 заданий | 1-9 |  | 1 диск |
|  | Русский язык: приложение к учебнику Разумовской М. М. 5 класс | 5 |  | 1 диск |
| Литература | 800 произведений школьной программы по литературе | 1-11 |  | 1 диск |
|  | Уроки литературы | 7-8 |  | 1 диск |
|  | Уроки литературы 9 Кирилла и Мефодия :виртуальная школа | 9 |  | 1 диск |
|  | Толстой Л. Война и мир | 10 |  | 2 диска |
|  | 500 произведений классической литературы |  |  | 1 диск |
|  | Фонохрестоматия к учебнику Литература 8 (Коровина ВЯ) Ч.1Ч. 2 | 8 |  | 59 |
|  | Фонохрестоматия к учебнику Литература 5кл(Коровина ВЯ) | 5 |  | 44 |
|  | Фонохрестоматия к учебнику Литература 7кл(Коровина ВЯ) | 7 |  | 11 |
| Иностранный язык | Мои первые английские слова |  |  | 1 диск |
|  | Мультимедийная обучающая программа «Профессор Хиггинс. Английский без акцента» |  |  | 1 диск (2) |
|  | Бим Методика к учебнику немецкого языка 10 класс | 10 |  | 1 диск |
|  | Самоучитель французского языка Francais d,Or 2000 |  |  | 1 диск (2) |
|  | Биболетова М. З. Английский язык 4:аудиоприложение к учебнику | 4 |  | 1 диск |
|  | Биболетова М. З. Английский язык 5-6 | 5-6 |  | 1 диск |
|  | Биболетова М. З. Английский язык 7 | 7 |  | 1 диск |
|  | Биболетова М. З. Английский язык 8 | 8 |  | 1 диск |
|  | Биболетова М. З. Английский язык 9 | 9 |  | 1 диск |
|  | Биболетова М. З. Английский язык 10 | 10 |  | 1 диск |
|  | Биболетова М. З. Английский язык 11: аудиоприложение к учебнику | 11 |  | 1 диск |
|  | Бим И. Л. Немецкий язык 10: баз. И проф. уровни | 10 |  | 1 диск |
| Математика | Математика (часть 1) |  |  | 1 диск |
|  | Математика - репетитор | 5-11 |  | 1 диск |
|  | 600 задач по математике СД-тренажер | 5-11 |  | 1 диск |
|  | Интерактивная математика 5-9 класс К учебным комплектам 5-6 класса под редакцией Дорофеева Г.В., Шарыгина И.Ф. 7-9 класс под редакцией Дорофеева Г.В. | 5-9 |  | 2 диска |
|  | Математика 5-11 классы. Практикум | 5-11 |  | 2 диск |
|  | Математика 5-11 классы. Новые возможности для усвоения курса математики. Практикум. | 5-11 |  | 1 диск |
|  | Сдаем ЕГЭ 2004 год | 11 |  | 1 диск |
|  | Алгебра 7-11 класс (учебник-справочник) | 7-11 |  | 1 диск |
|  | Алгебра 7-9 класс | 7-9 |  | 1 диск |
|  | Живая физика + живая геометрия Виртуальная лаборатория | 6-9 |  | 1 диск (2) |
| Информатика | Угринович Н. Информатика и информационные технологии | 10-11 |  | 1 диск |
|  | Практический курс по информационным технологиям Windows XP |  |  | 1 диск |
|  | Практический курс по эксплуатации Интернета «INTERNET EXPLORER» |  |  | 2 диска |
| История | Энциклопедия истории России |  |  | 1 диск |
|  | От Кремля до рейхстага |  |  | 1 диск |
|  | Россия на рубеже третьего тысячелетия | 10 |  | 1 диск |
|  | История России 20 век (часть1-2) 1900-1918 годы |  |  | 2 диска |
|  | История России 20 век (часть 3-4) 1964-2000 годы |  |  | 2 диска |
|  | История 5 класс | 5 |  | 2 диска |
|  | Всеобщая история 5-6 класс | 5-6 |  | 2 диска |
|  | Всеобщая история – история нового времени 7-8 классы | 7-8 |  | 2 диска |
|  | История и современность |  |  |  |
|  | «Здесь мои корни»: в рамках проекта «Край мой вятский» |  |  | 1 диск |
|  | История. Обществознание: тематическое планирование |  |  | 1 диск |
|  | Атлас древнего мира |  |  | 1 диск |
| Обществознание, право | Обществознание. Практикум 8-11 классы | 8-11 |  | 2 диска |
|  | Кодексы и законы РФ (более 400 законов) |  |  | 1 диск |
|  | Государственная символика России |  |  | 1 диск |
|  | Основы правовых знаний 8-9 класс | 8-9 |  | 1 диск |
|  | Обучающая игра «Твое право» |  |  | 1 диск (2) |
|  | Экономика и право 9-11 классы | 9-11 |  | 2 диска |
| География | Петрова Н.Н. Начальный курс географии 6 класс | 6 |  | 1 диск (2) |
|  | География 6-10 класс | 6-10 |  | 1 диск |
|  | География «Наш дом - Земля» Материки, океаны, народы и страны 7 класс | 7 |  | 1 диск (2) |
|  | Душина И.В. География 7 класс | 7 |  | 1 диск |
|  | География России «Природа и население» 8 класс | 8 |  | 1 диск |
|  | Экономическая и социальная география мира |  |  |  |
| Физика | Живая физика + живая геометрия Виртуальная лаборатория | 6-11 |  | 1 диск (2) |
|  | Полный интерактивный курс физики для средней школы | 7-11 |  | 1 диск |
|  | Открытая физика | 7-11 |  | 1 диск (2) |
|  | Физика 7- 11 класс (библиотека наглядных пособий) | 7-11 |  | 1 диск |
|  | Физика 7-11 класс (практикум) | 7-11 |  | 2 диска |
| Химия | Химия 8 класс | 8 |  | 2 диска |
|  | Электронная библиотека. Химия 8 класс. | 8 |  | 3 диска |
|  | Виртуальная химическая лаборатория 8 класс | 8 |  | 1 диск |
|  | Виртуальная химическая лаборатория 9 класс | 9 |  | 1 диск |
|  | Химия 8-11 класс | 8-11 |  | 1 диск |
|  | Химия общая и неорганическая 10-11 класс | 10-11 |  | 2 диска |
|  | Органическая химия 10-11 класс | 10-11 |  | 1 диск |
|  | Открытая химия | 8-11 |  | 1 диск |
|  | Химическая промышленность России |  |  | 1 диск |
| Биология | Биология 6-9 классы | 6-9 |  | 1 диск |
|  | Биология репетитор |  |  | 1 диск (2) |
|  | Биология. Анатомия и физиология человека 9 класс | 9 |  | 2 диска |
| Экология | Экология |  |  | 2 диска |
|  | Экология 10-11 класс | 10-11 |  | 2 диска |
|  | Красная книга Кировской области (учебное пособие) |  |  | 1 диск |
| Искусство | Жизнь и творчество великих русских живописцев | 1-11 |  | 1 диск |
|  | Классическая музыка (энциклопедия) | 1-11 |  | 1 диск |
|  | Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства |  |  | 1 диск |
|  | Шедевры русской живописи | 1-11 |  | 1 диск |
| Астрономия | Астрономия 9-10 | 9-10 |  | 2 диска |
| Вождение | Экстремальное вождение |  |  | 1 диск |
|  | Комплект к правилам вождения |  |  | 1 диск |
| Библиотечное дело | Библиотечные уроки и мероприятия. Вып. 2 /Багаева. – 2010 г. | 1-11 |  | 1 диск |
|  | Эрмитаж…Искусство западной Европы | 1-11 |  | 1 диск |
|  | Мировая художественная культура | 10-11 |  | 1 диск |
| Психология | Программа компьютерной обработки блока психологических тестов «Диагностика личностных отклонений подросткового возраста» |  |  | 1 диск |
| Воспитательная работа | Классные часы в средней школе |  |  | 1 диск |
| Энциклопедии | Интерактивная энциклопедия науки и техники Дэвида Маколи «От плуга до лазера» |  |  | 2 диск |
|  | Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия в 2-х частях |  |  | 4 диска |
| Школьный наукоград | Все предметы школьной программы через Интернет |  |  | 66 дисков |
|  | Компьютерный грант. Международный педагогический проект. Комплект программно-обучающего продукта |  |  | 4 диска |
|  | Электронный католог учебных изданий 2002 год |  |  | 1 диск (2) |
|  | Новейший курс школьной программы 5-11 кл. | 5-11 |  | 1 диск |
|  | Отличный старт! Успеху надо учиться |  |  | 1 диск |
|  | Как правильно экз. ? |  |  | 1 диск |
| DVD - учебные пособия |  |  |  |  |
| География | Лучшие фильмы о путешествиях «Живи и удивляйся» в 4 частях |  | 1 |  |
|  | Живая планета от создателей «В мире животных» (Мещерский край и медвежье царство) |  | 1 |  |
|  | Национальная география Гепард: смертельная охота. Дикие малыши. Земля тигров. Кошки: ласковые тигры. Скорость – смертельное оружие. Прогулка со львами. Пумы: львы Анд. В поисках ягуара. Львы африканской ночи Леопарды. |  | 1 |  |
|  | ВВС Живая природа. Торнадо и смерчи. Ливни и ураганы. Снежные лавины. |  | 1 |  |
|  | ВВС. Молния. Последний день Помпеи. Космос. Жизнь. Остаться. Судьба. Планеты- гиганты. Звезда. Атмосфера. |  | 1 |  |
|  | ВВС. Хиросима. Бермудский треугольник. Конец света. Глобальное затемнение. Колизей- арена смерти. Машина времени. |  | 1 |  |
|  | ВВС. Змеи. |  |  |  |
|  | ВВС. Вулканы. |  | 1 |  |
|  | Национальные парки США.Ч. 1 Очарование дикой природы |  | 1 |  |
| Классным руководителям | Токсикомания и наркомания – угроза национальной безопасности. Фильм 1.Спаси и сохрани наших детей |  | 1 |  |
| Аудио – учебные пособия |  |  |  |  |
| Иностранный язык | Аудиокассета №1 к учебнику английского языка для начальной школы |  | 2 |  |
|  | Аудиокассета №2 к учебнику английского языка для начальной школы |  | 1 |  |
|  | Аудиокурс к учебнику английского языка для 2 класса школ с углубленным изучением английского языка, лицеев и гимназий (1-й год обучения) на 4 кассетах |  | 1 |  |
|  | Аудиприложение к учебнику английского языка для 5 класса |  | 1 |  |
|  | Аудиокассета к учебнику английского языка для 5-6 классов |  | 1 |  |
|  | Аудиприложение к учебнику английского языка для 6 класса |  | 1 |  |
|  | Аудиоприложение к учебнику английского языка для 7 класса |  | 1 |  |
|  | Аудиоприложение к учебнику английского языка для 8 класса |  | 1 |  |
|  | Аудиоприложение к учебнику английского языка для 9 класса |  | 1 |  |
|  | Аудиоприложение к учебнику английского языка для 10-11 класса |  | 1 |  |
|  | Аудиокассета к учебнику английского языка для 10 класса |  | 1 |  |
|  | Аудио приложение к материалам для подготовки к ЕГЭ 2005 |  | 1 |  |
|  | Аудиокурс английского языка «Домашнее чтение» |  | 1 |  |
|  | Аудиприложение к учебнику французского языка «Синяя птица» для 6 класса |  |  |  |
|  | Аудиприложение к учебнику французского языка «Синяя птица» для 7 класса |  |  |  |
| Видео – учебные пособия |  |  |  |  |
| Литература | Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки |  | 1 |  |
|  | Гоголь Н.В. Ревизор |  | 1 |  |
|  | Булгаков М. Собачье сердце |  | 1 |  |
|  | Васильев Б. А зори здесь тихие… |  | 1 |  |
|  | Шолохов М. Судьба человека |  | 1 |  |
|  | Конек - Горбунок |  | 1 |  |
|  | Линдгред Астрид Малыш и Карлсон. Карлсон вернулся. Веселая карусель. |  | 1 |  |
|  | Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. |  | 1 |  |
|  | «Два часа с бардами» |  | 1 |  |
| Биология | «Жить или не жить». Экологическая передача. «Экологические системы и их охрана». «Природная среда: состояние и контроль». «Священный Байкал». «Океан нуждается в защите». «Госпожа Тундра». «Белое море не белое пятно». |  | 1 |  |
|  | «Мы знакомимся с природой». «Природные стихии и человек». «Животный мир планеты». |  | 1 |  |
|  | Курс ботаники, зоологии, и биологии. Процессы в растительной клетке. Оплодотворение цветковых растений. Развитие насекомых. Возникновение химических элементов. |  | 1 |  |
|  | Возникновение жизни на Земле. Простейшие. Многообразие кишечнополостных. Как рыбы общаются друг с другом. Растительное сообщество. Отряд парнокопытных. |  | 1 |  |
|  | «Видеопрограмма по биологии»: Грибы. Иммунитет. Двигательные реакции клеток. Эпителиальные и соединительные ткани. Разновидности мышечной ткани. Критерии и структура видов. Белки. Основные ароморфозы. Полное окисление. Митохондрии. Нервная система. Углеводы. Онтогенез. Почва. |  | 1 |  |
|  | Тип членистоногие: Класс ракообразные, паукообразные, многоножки, насекомые. Тип хордовые: Класс рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. «Беспозвоночные одноклеточные и многоклеточные животные». |  | 1 |  |
|  | «Животные: Тип хордовые. Класс птицы. Класс млекопитающие». «Прогулки с динозаврами»: «Эпоха титанов». «Хищники древних морей». «Гиганты неба». |  | 1 |  |
|  | «Удивительная Австралия»: «Глаз на рифе». «Поцелуй с крокодилом». «Танцы с Динго». «Ужасные ящеры». |  | 1 |  |
|  | «Смертоносные австралийцы»: «Океан и побережье». «Лес». «Пустыня и джунгли». «Город». |  | 1 |  |
|  | «Секреты природы». Альманах (насекомые, животные, растения). |  | 1 |  |
|  | «Происхождение планеты Земля», «Смерть динозавров: тайна их исчезновения», «Древний человек: творение или продукт эволюции». |  | 1 |  |
|  | «Происхождение человека»: «Тело». «Любовь». «Исход». «Человек». |  |  |  |
|  | «Размножение». «Ощущения». |  | 1 |  |
| Глобальная экология | «Спасение озонового слоя». «Что такое парниковый эффект». «Биоразвитие – шанс на спасение». |  | 1 |  |
|  | «Путешествие к шимпанзе». «Жизнь среди шимпанзе». «Горилла». |  | 1 |  |
|  | «Гигантские медведи». «Гризли». «Эти удивительные собаки». |  | 1 |  |
| История | Д/ф «День войны 13 июня 1942» |  | 1 |  |
|  | «Обыкновенный фашизм» |  | 1 |  |
|  | «Звезда пленительного счастья» |  | 1 |  |
| Классным руководителям | Комплект видеоматериалов «Уроки нравственности» А.Лиханов |  | 1 |  |